### Grisjunarútboð

Skógrækt ríkisins óskar eftir tilboðum í grisjun í Haukadalsskógi í Biskupstungum og Þjórsárdalsskógi í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Um er að ræða tvo aðskilda reiti í hvorum skógi. Í Þjórsárdal er um að ræða reit af sitkagreni sem er 2,92 ha og blandreit með rauðgreni og sitkagreni 1,56 ha. Í Haukadal er um að ræða tvo blandreiti í mýrinni austan Haukadalskirkju og er stærð þeirra 1,69 og 1,04 ha. Nánari upplýsingar um reiti er að finna hér að neðan, í meðfylgjandi excelskjölum og kortmyndum. Tilboð skulu vera sundurliðuð eftir reitum. Heimilt er að bjóða í útkeyrslu viðar með vagni úr reitunum. Tilboðum í grisjun og útkeyrslu skal haldið aðskildum. Heimilt er að skila inn frávikstilboðum.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skógræktar ríkisins í Gunnarsholti, 851 Hella eða senda í tölvupósti á netfangið hreinn@skogur.is fyrir 18.desember 2009 kl. 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað 18. desember kl. 11.00.  Ekki eru gefnar upplýsingar um útboðið í síma en hægt er að óska eftir skýringum á útboðsgögnum með því að senda tölvupóst á hreinn@skogur.is eða runar@skogur.is .

Skógrækt ríkisins áskilur sér rétt til að taka tilboðum að hluta eða í heild eða hafna öllum.

## Reitalýsing

### Haukadalur

Reitir nr. 6020-B og  6021-C

Reitirnir eru staðsettir í framræstu mýrlendi. Reitur 6021-C er afmarkaður af skurðum á 3 vegu en einungis norðausturjaðar reitar 6020-B.   Báðir reitir hafa verið plægðir með skoska plógnum og eru því frekar erfiðir yfirferðar. Í reitunum ber nokkuð á því að vatn standi upp í plógstrengum, sérstaklega er það áberandi í reit 6020-B.

Í báðum reitum er um að ræða blöndu Sitkagrenis og stafafuru þar sem tegundirnar hafa verið gróðursettar skiptis í plógstrengina. Þó er þriðjungur reitar nr. 6020-B óblönduð stafafura (suðvesturhluti).

Nokkuð er áberandi að stafafuran sé margstofna og þá bæði frá rót og ofar í trjánum. Slíkt er mun sjaldgæfara hjá sitkagreninu en kemur þó fyrir. Algengt er að stafafuran sé grófkvistótt en sitkagrenið er heldur betra hvað þetta varðar.

Gert er ráð fyrir að verktakar grisji útkeyrslubrautir í þessum reitum í samráði við starfsmenn Skógræktar ríkisins.

### Þjórsárdalur

Reitur nr. 3329-A

Reiturinn er staðsettur í svokölluðum Selhöfðum og er hluti af svokölluðum Gullhekturum.  Breytileiki skógarins í reitnum er all mikill og þá aðallega hvað varðar hæð og þéttleika. Svæðið er einnig mjög mis brattlent. Efri hluti þess (ca. 50%) er nokkuð sléttlent og ætti að vera þokkalega greiðfært vélum og tækjum. Neðri hluti reitarins er hinsvegar allt frá því að vera brattlentur yfir í það að vera snarbrattur. Þar verður að draga viðinn út með spili þar sem því verður viðkomið.

Reitur nr. 3329-A

Reiturinn er staðsettur innarlega í austurhlíðum Skriðufells. Breytileiki skógarins er ekki mikill þó er áberandi að sitkagrenið hefur víða orðið undir í samkeppninni við rauðgrenið enda tölvert yngra. Sést það meðal annars á því að það er hvorutveggja lágvaxið og grannt.

Svæðið er nokkuð sléttlent og greiðfært, efri hluti þess er þó brattlentur (ca 25%) og þar verður að draga viðinn út með spili þar sem það er mögulegt.  Lækjarfarvegur gengur í gegum nyrðri hluta reitarins sem ekki er greiðfær yfirferðar.

Gert er ráð fyrir að verktakar grisji útkeyrslubrautir í þessum reitum í samráði við starfsmenn Skógræktar ríkisins.

## Reitalýsing

Í öllum reitum er um að ræða fellingu og afkvistun og er nánari lýsing um hæð,  þéttleika trjáa og grisjunarstyrk að finna í excelskjali. Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur er frágenginn. Verktaki skal hafa lokið verkinu eigi seinna en 15. mars 2010.  Sektir fyrir seinkun á verklokum nema kr 10.000 lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast.

Almennt

Verktaki skal sjá um að höggva fyrir öllum nauðsynlegum slóðum innan reitanna vegna útdráttar/útkeyrslu í reitunum. Starfsmenn Skógræktar ríkisins munu sjá um að merkja slóðirnar áður en verkið hefst. Í útboðsgögnum er reiknað með því rúmmáli viðar sem fellur til þegar höggvið er fyrir slóðunum.

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

·        Kræklótt, skemmd, lágvaxin og/eða grönn tré eru frekar felld en beinvaxin, óskemmd, hávaxin og/eða sver tré eru látin standa eftir

·        Meðalþvermál trjáa skal vera meira eftir grisjun en fyrir og meðalhæð trjáa skal ekki vera lægri eftir grisjun er fyrir

·        Bil á milli eftirstandandi trjáa er sem jafnast

·        Ef tré er eru afkvistuð skulu greinastubbar eftir afkvistun ekki vera lengri en     1 cm

·        Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er 6 cm

·        Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum

·        Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst

·        Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn

B. Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu.  Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega. Skal verktaki stafla viðnum upp í útdráttarstafla og skulu allir bolir snúa með rótarendann í sömu átt til að auðvelda útspilun og lestun á timburvagn.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

·        Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst

·        Stubbar séu ekki hærri en 10 cm

·        Lim og toppar liggi ekki eftir á skógarvegum og stígum eða í lækjum

·        Allur nýtilegur viður sé hirtur úr skóginum liggi í búntum tilbúinn til útkeyrslu

·        Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin hætta sé á að viður falli á fólk, tæki eða önnur verðmæti

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum og uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál. Skal verktaki sjá til þess að starfsmenn séu alltaf íklæddir öryggisbuxum, s.k. keðjusagarbuxum, séu í öryggisstígvélum, með hjálma og heyrnarhlífar.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og samningi þessum. Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í samningi þessum er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

- Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.

- Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.

- Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.